Usnesení  č. 10 ze schůze kontrolního výboru obce Šťáhlavy konané dne 27.06.2016

Přítomni: za kontrolní výbor: Mgr. Bočanová, M. Hošková, J. Pospíšil, Mgr. Sermešová,

Omluven: K. Votýpka

Pozvaní hosté: Ing. Štětina

Byla provedena kontrola plnění usnesení obecní rady (RO) do 09.05.2016 s ohledem na termín splnění uvedený v usnesení RO a dále kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce (ZO).

1. Kontrolní výbor vzal na vědomí nesplnění některých usnesení RO a jejich zdůvodnění.

KV – doporučuje vedení obce zjistit, zda byla v ZO schválena smlouva o bezúplatném převodu pozemku 979/10 v k. ú. Šťáhlavy od ÚZSVM na obec Šťáhlavy – dosud nebylo vedením obce prověřeno. Pokud by nabytí pozemku bylo schváleno jen v RO a smlouva by byla podepsána, byla by absolutně neplatná.

Zatím nesplněny tyto úkoly RO:

Úkol č. 550 ze 7.3.2016 – umístění herního prvku z vánoční sbírky

Úkol č. 574 – změna vjezdu do sběrného dvora (SD) – místostarosta (MST) na ZO dne 27.4.2016 sdělil, že z cca do měsíce bude vyhodnocen vliv rozšíření provozní doby SD na délku front před SD, a poté bude rozhodnuto, zda je zjednosměrnění SD nutné či nikoliv. Zjednosměrnění SD by znamenalo náklad pro obec – pořízení nových vrat, současná boční vrata nevyhovují.

Úkol č. 599 – byla zřízena komise pro vytvoření provozních řádů sportovních hřišť. Návrhy na provozní řády dosud nepředloženy.

Úkol č. 600 – umožnění dočasné deponie ornice na pozemku 428/111 v k. ú. Šťáhlavy stavebníkovi až do 30.4.2017 bez jakékoliv úhrady obci vnímá KV jako nehospodárné.

Ostatní úkoly RO konané do 9.5.2016 jsou plněny nebo splněny.

2. Kontrolní výbor konstatuje nesplněná usnesení ZO:

25.03.2015

– usn. 13/15 – směna pozemků pro chodník na Kukačku dosud smluvně neuzavřena, dořešoval se projekt na kanalizaci a z toho důvodu nechtěli někteří vlastníci pozemků pozemky s obcí směnit; připraveno, projekt na kanalizaci dořešen, pravděpodobně se brzy podaří uzavřít

27.04.2016

- usn. 10/16 – dar pozemku parc. č. 543/19 v k. ú. Šťáhlavy od Tělocvičné jednoty Sokol Šťáhlavy – smlouva podepsána, na KÚ probíhá řízení o povolení vkladu vlastnictví do KN pro Obec Šťáhlavy

Ostatní usnesení ZO byla splněna a smlouvy byly uzavřeny.

3. KV žádá, aby zápisy z RO byly zasílány zastupitelům a členům výborů, případně i komisí nejpozději do 14 dnů od konání RO a včetně příloh zápisu. (k 27.6. zaslán jako poslední zápis RO z 09.05.2016)

4. Kontrolní výbor konstatuje stálý nedostatek – na profilu zadavatele Obce Šťáhlavy nejsou zveřejňovány uzavřené smlouvy na zakázky s plněním nad 500 tis. Kč, což je zákonná povinnost a opětovně doporučuje smlouvy zveřejňovat.

6.  Na webových stránkách obce nejsou zveřejňovány uzavřené smlouvy (viz usn. ZO 11/15, že od částky 50.000 Kč se budou smlouvy uzavřené obcí zveřejňovat) – KV doporučuje smlouvy zveřejňovat.

Zapsala: Mgr. Iveta Bočanová

O usnesení KV hlasovali: Bočanová, Hošková, Pospíšil, Sermešová 			Pro: 		4

Mgr. Iveta Bočanová

předsedkyně kontrolního výboru